## แผนการปฎิบัติงาน (Project Sched
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนเข้าดำเนินการ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด |  |  | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 10 | 100 | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | มอบอำนาจและขอเข้าดำเนินการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 5 | 50 | 50
ผลการปฏิบัติ
1.1 | เอกสารมอบอำนาจ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.2 | หนังสือขอเข้าดำเนินการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.3 | หนังสือขอรับมอบสายทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.4 | หนังสือขอส่งแผนงาน,เครื่องจักร,บุคลากร | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.5 | หนังสือขอส่งรายชื่อวิศวกรควบคุมงาน-ช่างผู้ควบคุมโครงการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
2 | ค้ำจ้าง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 2 | 20 | 20
ผลการปฏิบัติ
2.1 | จัดทำหนังสืบค้ำประกันสัญญา | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [15 empty] | 100
2.2 | รับหนังสือค้ำประกันสัญญา | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [15 empty] | 100
3 | ตีตราสาร | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 3 | 30 | 30
ผลการปฏิบัติ
3.1 | แบบขอเสียอากรแสตมป์ (ร่าง อส.9) และ Pay-in Slip | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [15 empty] | 100
3.2 | เอกสารใบเบิกเงิน OF | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [15 empty] | 100
3.3 | แบบขอเสีย, ใบเสร็จรับเงิน และ รายละเอียดการขอเสีย อากรแสตมป์ (อส.9) | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | [31 empty] | 100
[6 empty] | วัน |  |  | 18 เม.ย. 68

## แผนการปฎิบัติงาน (QTY)
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนเข้าดำเนินการ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด | [5 empty] | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | ปริมาณงาน | เป้าหมาย | ปริมาณเป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | ปริมาณผลการปฎิบัติ | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 10 |  | 100 |  | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | มอบอำนาจและขอเข้าดำเนินการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 5 |  | 50 |  | 50
ผลการปฏิบัติ
1.1 | เอกสารมอบอำนาจ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.2 | หนังสือขอเข้าดำเนินการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.3 | หนังสือขอรับมอบสายทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.4 | หนังสือขอส่งแผนงาน,เครื่องจักร,บุคลากร | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.5 | หนังสือขอส่งรายชื่อวิศวกรควบคุมงาน-ช่างผู้ควบคุมโครงการ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
2 | ค้ำจ้าง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 2 |  | 20 |  | 20
ผลการปฏิบัติ
2.1 | จัดทำหนังสืบค้ำประกันสัญญา | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [18 empty] | 1
2.2 | รับหนังสือค้ำประกันสัญญา | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [18 empty] | 1
3 | ตีตราสาร | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 3 |  | 30 |  | 30
ผลการปฏิบัติ
3.1 | แบบขอเสียอากรแสตมป์ (ร่าง อส.9) และ Pay-in Slip | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [18 empty] | 1
3.2 | เอกสารใบเบิกเงิน OF | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | [18 empty] | 1
3.3 | แบบขอเสีย, ใบเสร็จรับเงิน และ รายละเอียดการขอเสีย อากรแสตมป์ (อส.9) | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | [34 empty] | 1
[6 empty] | วัน | [5 empty] | 18 เม.ย. 68

## s curve
วัน | เริ่ม | 18 เม.ย. 68
% เป้าหมายสะสม | 0
% ผลการปฏิบัติสะสม | 0
วัน | เริ่ม
เป้าหมายสะสม | 0
ผลการปฏิบัติสะสม | 0