## แผนการปฎิบัติงาน (Project Sched
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนงาน | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด |  |  | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 | 9 ก.ค. 68 | 10 ก.ค. 68 | 11 ก.ค. 68 | 12 ก.ค. 68 | 13 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 68 | 17 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | 19 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. 68 | 24 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | 26 ก.ค. 68 | 27 ก.ค. 68 | 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | 1 ส.ค. 68 | 2 ส.ค. 68 | 3 ส.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 | 6 ส.ค. 68 | 7 ส.ค. 68 | 8 ส.ค. 68 | 9 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. 68 | 11 ส.ค. 68 | 12 ส.ค. 68 | 13 ส.ค. 68 | 14 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | 16 ส.ค. 68 | 17 ส.ค. 68 | 18 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 68 | 20 ส.ค. 68 | 21 ส.ค. 68 | 22 ส.ค. 68 | 23 ส.ค. 68 | 24 ส.ค. 68 | 25 ส.ค. 68 | 26 ส.ค. 68 | 27 ส.ค. 68 | 28 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | 30 ส.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 | 1 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 05/06/2025 | 02/09/2025 | 77 | 38447183.57 | 55.7 | 12.46
ผลการปฏิบัติ
1 | งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม. (Milling) | เป้าหมาย | 06/06/2025 | 23/06/2025 | 15 | 128170.7 | 100 | 30.32 |  | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67
|  | ผลการปฏิบัติ | 14/06/2025 | 28/06/2025 | [13 empty] | 15.55 | [13 empty] | 14.77
2 | งานขุดรื้อโครงสร้างทางเดิมและบดทับ หนา 20 ซม. | เป้าหมาย | 09/06/2025 | 12/07/2025 | 30 | 85352.54 | 83.33 | 33.29 |  |  |  |  | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [14 empty] | 17.06 | [12 empty] | 16.23
3 | งานขุดรื้อวัสดุโครงสร้างทาง (กองเก็บ) | เป้าหมาย | 21/06/2025 | 25/07/2025 | 30 | 122285.2 | 46.67 | 24.61 | [16 empty] | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [14 empty] | 12.62 | [12 empty] | 11.99
4 | งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม. | เป้าหมาย | 30/06/2025 | 02/08/2025 | 30 | 1537830.74 | 23.33 | 0 | [25 empty] | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
5 | งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม. | เป้าหมาย | 05/07/2025 | 08/08/2025 | 30 | 1614561.13 | 6.67 | 0 | [30 empty] | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
6 | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) | เป้าหมาย | 06/06/2025 | 23/06/2025 | 15 | 20703.54 | 100 | 60.63 |  | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [14 empty] | 31.09 | [12 empty] | 29.54
7 | งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ | เป้าหมาย | 14/06/2025 | 18/07/2025 | 30 | 942384.96 | 66.67 | 0 | [9 empty] | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
8 | งานแอสฟัลท์ติก | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 5564827.1 | 0 | 0
ผลการปฏิบัติ
8.1 | งานผิวทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 4769851.8 | 0 | 0
ผลการปฏิบัติ
8.1.1 | Prime coatEAP ผิวทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 3 | 318884.4 | 0 | 0 | [64 empty] | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33
ผลการปฏิบัติ
8.1.2 | Tack Coat ผิวทาง | เป้าหมาย | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 127604.7 | 0 | 0 | [74 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33
ผลการปฏิบัติ
8.1.3 | แอสฟัสท์ติกW/C ผิวทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 2472882.3 | 0 | 0 | [77 empty] | 25 | 25 | 25 | 0 | 25
ผลการปฏิบัติ
8.1.4 | แอสฟัสท์ติกB/C (HOT MIX IN PLANT) ผิวทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 13/08/2025 | 16/08/2025 | 4 | 1850480.4 | 0 | 0 | [69 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
ผลการปฏิบัติ
8.2 | งานผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 794975.3 | 0 | 0
ผลการปฏิบัติ
8.2.1 | Prime coatEAP ผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 3 | 53147.4 | 0 | 0 | [64 empty] | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33
ผลการปฏิบัติ
8.2.2 | Tack Coat ผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 21267.45 | 0 | 0 | [74 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33
ผลการปฏิบัติ
8.2.3 | แอสฟัสท์ติกW/C ผิวไหล่ทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 412147.05 | 0 | 0 | [77 empty] | 25 | 25 | 25 | 0 | 25
ผลการปฏิบัติ
8.2.4 | แอสฟัสท์ติกB/C (HOT MIX IN PLANT) ผิวไหล่ทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 13/08/2025 | 16/08/2025 | 4 | 308413.4 | 0 | 0 | [69 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
ผลการปฏิบัติ
9 | งานโร้ดโซลูชั่น | เป้าหมาย | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 153622.62 | 0 | 0
ผลการปฏิบัติ
9.1 | งานสีจราจรเทอร์โมพลาสติก | เป้าหมาย | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 153622.62 | 0 | 0 | [85 empty] | 25 | 25 | 0 | 25 | 25
ผลการปฏิบัติ
10 | งานเสาเข็มขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.(ใช้เป็นรถตอกเสาเข็ม)(หจก.ตั้งถาวรไพล์) | เป้าหมาย | 11/06/2025 | 15/07/2025 | 30 | 22803287.36 | 76.67 | 20.47 | [6 empty] | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [14 empty] | 1.29 | [12 empty] | 19.18
11 | งานแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเสริมกำลังที่ฐานรากดิน | เป้าหมาย | 21/06/2025 | 25/07/2025 | 30 | 5463637.62 | 46.67 | 0 | [16 empty] | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
12 | ค่าอำนวยความปลอดภัย (งาน Safety) | เป้าหมาย | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 10520.06 | 100 | 100 | 100
|  | ผลการปฏิบัติ | 12/06/2025 | 12/06/2025 | [11 empty] | 100
[6 empty] | วัน |  |  | 5 มิ.ย. 68

## แผนการปฎิบัติงาน (QTY)
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนงาน | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด | [5 empty] | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | ปริมาณงาน | เป้าหมาย | ปริมาณเป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | ปริมาณผลการปฎิบัติ | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 | 9 ก.ค. 68 | 10 ก.ค. 68 | 11 ก.ค. 68 | 12 ก.ค. 68 | 13 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 68 | 17 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | 19 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. 68 | 24 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | 26 ก.ค. 68 | 27 ก.ค. 68 | 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | 1 ส.ค. 68 | 2 ส.ค. 68 | 3 ส.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 | 6 ส.ค. 68 | 7 ส.ค. 68 | 8 ส.ค. 68 | 9 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. 68 | 11 ส.ค. 68 | 12 ส.ค. 68 | 13 ส.ค. 68 | 14 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | 16 ส.ค. 68 | 17 ส.ค. 68 | 18 ส.ค. 68 | 19 ส.ค. 68 | 20 ส.ค. 68 | 21 ส.ค. 68 | 22 ส.ค. 68 | 23 ส.ค. 68 | 24 ส.ค. 68 | 25 ส.ค. 68 | 26 ส.ค. 68 | 27 ส.ค. 68 | 28 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | 30 ส.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 | 1 ก.ย. 68 | 2 ก.ย. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 05/06/2025 | 02/09/2025 | 77 | 38447183.57 |  | 55.7 |  | 12.46
ผลการปฏิบัติ
1 | งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม. (Milling) | เป้าหมาย | 06/06/2025 | 23/06/2025 | 15 | 128170.7 | 9905 | 100 | 9905 | 30.32 | 3003 |  | 660.33 | 660.33 | 0 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 0 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 660.33 | 0 | 660.33
|  | ผลการปฏิบัติ | 14/06/2025 | 28/06/2025 | [16 empty] | 1540 | [13 empty] | 1463
2 | งานขุดรื้อโครงสร้างทางเดิมและบดทับ หนา 20 ซม. | เป้าหมาย | 09/06/2025 | 12/07/2025 | 30 | 85352.54 | 2093 | 83.33 | 1744.17 | 33.29 | 696.7 |  |  |  |  | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [17 empty] | 357 | [12 empty] | 339.7
3 | งานขุดรื้อวัสดุโครงสร้างทาง (กองเก็บ) | เป้าหมาย | 21/06/2025 | 25/07/2025 | 30 | 122285.2 | 3110 | 46.67 | 1451.33 | 24.61 | 765.34 | [16 empty] | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 0 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67 | 103.67
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [17 empty] | 392.48 | [12 empty] | 372.86
4 | งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม. | เป้าหมาย | 30/06/2025 | 02/08/2025 | 30 | 1537830.74 | 2318 | 23.33 | 540.87 | 0 | 0 | [25 empty] | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27
ผลการปฏิบัติ
5 | งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม. | เป้าหมาย | 05/07/2025 | 08/08/2025 | 30 | 1614561.13 | 2093 | 6.67 | 139.53 | 0 | 0 | [30 empty] | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 0 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77
ผลการปฏิบัติ
6 | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) | เป้าหมาย | 06/06/2025 | 23/06/2025 | 15 | 20703.54 | 4953 | 100 | 4953 | 60.63 | 3003 |  | 330.2 | 330.2 | 0 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 0 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | 0 | 330.2
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [17 empty] | 1540 | [12 empty] | 1463
7 | งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ | เป้าหมาย | 14/06/2025 | 18/07/2025 | 30 | 942384.96 | 792 | 66.67 | 528 | 0 | 0 | [9 empty] | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
ผลการปฏิบัติ
8 | งานแอสฟัลท์ติก | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 5564827.1 |  | 0 |  | 0
ผลการปฏิบัติ
8.1 | งานผิวทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 4769851.8 |  | 0 |  | 0
ผลการปฏิบัติ
8.1.1 | Prime coatEAP ผิวทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 3 | 318884.4 | 8490 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 2830 | 2830 | 0 | 2830
ผลการปฏิบัติ
8.1.2 | Tack Coat ผิวทาง | เป้าหมาย | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 127604.7 | 8490 | 0 | 0 | 0 | 0 | [74 empty] | 2830 | 2830 | 2830
ผลการปฏิบัติ
8.1.3 | แอสฟัสท์ติกW/C ผิวทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 2472882.3 | 8490 | 0 | 0 | 0 | 0 | [77 empty] | 2122.5 | 2122.5 | 2122.5 | 0 | 2122.5
ผลการปฏิบัติ
8.1.4 | แอสฟัสท์ติกB/C (HOT MIX IN PLANT) ผิวทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 13/08/2025 | 16/08/2025 | 4 | 1850480.4 | 8490 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | 2122.5 | 2122.5 | 2122.5 | 2122.5
ผลการปฏิบัติ
8.2 | งานผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 25/08/2025 | 15 | 794975.3 |  | 0 |  | 0
ผลการปฏิบัติ
8.2.1 | Prime coatEAP ผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 3 | 53147.4 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | [64 empty] | 471.67 | 471.67 | 0 | 471.67
ผลการปฏิบัติ
8.2.2 | Tack Coat ผิวไหล่ทาง | เป้าหมาย | 18/08/2025 | 20/08/2025 | 3 | 21267.45 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | [74 empty] | 471.67 | 471.67 | 471.67
ผลการปฏิบัติ
8.2.3 | แอสฟัสท์ติกW/C ผิวไหล่ทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 4 | 412147.05 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | [77 empty] | 353.75 | 353.75 | 353.75 | 0 | 353.75
ผลการปฏิบัติ
8.2.4 | แอสฟัสท์ติกB/C (HOT MIX IN PLANT) ผิวไหล่ทาง หนา 4 ซม. | เป้าหมาย | 13/08/2025 | 16/08/2025 | 4 | 308413.4 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | 353.75 | 353.75 | 353.75 | 353.75
ผลการปฏิบัติ
9 | งานโร้ดโซลูชั่น | เป้าหมาย | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 153622.62 |  | 0 |  | 0
ผลการปฏิบัติ
9.1 | งานสีจราจรเทอร์โมพลาสติก | เป้าหมาย | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 4 | 153622.62 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | [85 empty] | 119.25 | 119.25 | 0 | 119.25 | 119.25
ผลการปฏิบัติ
10 | งานเสาเข็มขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.(ใช้เป็นรถตอกเสาเข็ม)(หจก.ตั้งถาวรไพล์) | เป้าหมาย | 11/06/2025 | 15/07/2025 | 30 | 22803287.36 | 5182 | 76.67 | 3972.87 | 20.47 | 1061 | [6 empty] | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | 0 | 172.73 | 172.73
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/06/2025 | 28/06/2025 | [17 empty] | 67 | [12 empty] | 994
11 | งานแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเสริมกำลังที่ฐานรากดิน | เป้าหมาย | 21/06/2025 | 25/07/2025 | 30 | 5463637.62 | 12169 | 46.67 | 5678.87 | 0 | 0 | [16 empty] | 405.63 | 0 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 0 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 0 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 0 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 0 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63 | 405.63
ผลการปฏิบัติ
12 | ค่าอำนวยความปลอดภัย (งาน Safety) | เป้าหมาย | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 1 | 10520.06 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1
|  | ผลการปฏิบัติ | 12/06/2025 | 12/06/2025 | [14 empty] | 1
[6 empty] | วัน | [5 empty] | 5 มิ.ย. 68

## s curve
วัน | เริ่ม | 5 มิ.ย. 68
% เป้าหมายสะสม | 0
% ผลการปฏิบัติสะสม | 0
วัน | เริ่ม
เป้าหมายสะสม | 0
ผลการปฏิบัติสะสม | 0