## แผนการปฎิบัติงาน (Project Sched
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนผลทดสอบ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด |  |  | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 | 9 ก.ค. 68 | 10 ก.ค. 68 | 11 ก.ค. 68 | 12 ก.ค. 68 | 13 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 68 | 17 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | 19 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. 68 | 24 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | 26 ก.ค. 68 | 27 ก.ค. 68 | 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | 1 ส.ค. 68 | 2 ส.ค. 68 | 3 ส.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 | 6 ส.ค. 68 | 7 ส.ค. 68 | 8 ส.ค. 68 | 9 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. 68 | 11 ส.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 40 | 100 | 32.5
ผลการปฏิบัติ
1 | ส่งทดสอบ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 36 | 90 | 22.5
ผลการปฏิบัติ
1.1 | ลูกรัง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.1.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ลูกรัง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [37 empty] | 100
1.1.2 | EP ส่งทดสอบลูกรัง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.1.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ลูกรัง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.1.4 | EP รับผลทดสอบลูกรัง | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.2 | หินคลุก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.2.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ หินคลุก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [37 empty] | 100
1.2.2 | EP ส่งทดสอบหินคลุก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.2.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ หินคลุก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.2.4 | EP รับผลทดสอบหินคลุก | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.3 | วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.3.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [37 empty] | 100
1.3.2 | EP ส่งทดสอบวัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.3.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.3.4 | EP รับผลทดสอบวัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.4 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.4.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [37 empty] | 100
1.4.2 | EP ส่งทดสอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.4.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.4.4 | EP รับผลทดสอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.5 | ยาง BC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.5.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ยาง BC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.5.2 | EP ส่งทดสอบยาง BC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.5.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ยาง BC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.5.4 | EP รับผลทดสอบยาง BC | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.6 | ยาง WC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.6.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ยาง WC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
1.6.2 | EP ส่งทดสอบยาง WC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.6.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ยาง WC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.6.4 | EP รับผลทดสอบยาง WC | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.7 | THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.7.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 13/05/2025 | 15/05/2025 | [29 empty] | 50 |  | 50
1.7.2 | EP ส่งทดสอบTHERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.7.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.7.4 | EP รับผลทดสอบTHERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.8 | งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.8.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 10/06/2025 | 10/06/2025 | [57 empty] | 100
1.8.2 | EP ส่งทดสอบงานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.8.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.8.4 | EP รับผลทดสอบงานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
1.9 | งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 | 10 | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.9.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 25/06/2025 | 25/06/2025 | [72 empty] | 100
1.9.2 | EP ส่งทดสอบงานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.9.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 100 | 0 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5
ผลการปฏิบัติ
1.9.4 | EP รับผลทดสอบงานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 100 | 0 | [14 empty] | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33
ผลการปฏิบัติ
2 | ขออนุมัติใช้ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 4 | 10 | 10
ผลการปฏิบัติ
2.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ PRIMECOAT(CSS-1,CSS-2) | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
2.2 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | [31 empty] | 100
2.3 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 10/06/2025 | 10/06/2025 | [57 empty] | 100
2.4 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 0 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 25/06/2025 | 25/06/2025 | [72 empty] | 100
[6 empty] | วัน |  |  | 18 เม.ย. 68

## แผนการปฎิบัติงาน (QTY)
โครงการ : | โครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | เริ่มต้นสัญญา: |  | 1 พฤษภาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ธนวัฒน์ | สิ้นสุดสัญญา: |  | 17 กันยายน 2568
แผนงาน : | แผนผลทดสอบ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 38447140.19
ผู้ควบคุมงาน: | นาย วิทยา พลายสกุล
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด | [5 empty] | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | ปริมาณงาน | เป้าหมาย | ปริมาณเป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | ปริมาณผลการปฎิบัติ | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 | 9 ก.ค. 68 | 10 ก.ค. 68 | 11 ก.ค. 68 | 12 ก.ค. 68 | 13 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 | 16 ก.ค. 68 | 17 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | 19 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. 68 | 24 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | 26 ก.ค. 68 | 27 ก.ค. 68 | 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 | 30 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | 1 ส.ค. 68 | 2 ส.ค. 68 | 3 ส.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 | 6 ส.ค. 68 | 7 ส.ค. 68 | 8 ส.ค. 68 | 9 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. 68 | 11 ส.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 40 |  | 100 |  | 32.5
ผลการปฏิบัติ
1 | ส่งทดสอบ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 36 |  | 90 |  | 22.5
ผลการปฏิบัติ
1.1 | ลูกรัง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.1.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ลูกรัง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [40 empty] | 1
1.1.2 | EP ส่งทดสอบลูกรัง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.1.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ลูกรัง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.1.4 | EP รับผลทดสอบลูกรัง | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.2 | หินคลุก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.2.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ หินคลุก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [40 empty] | 1
1.2.2 | EP ส่งทดสอบหินคลุก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.2.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ หินคลุก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.2.4 | EP รับผลทดสอบหินคลุก | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.3 | วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.3.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [40 empty] | 1
1.3.2 | EP ส่งทดสอบวัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.3.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ วัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.3.4 | EP รับผลทดสอบวัสดุพื้นทางเดิม | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.4 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.4.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 21/05/2025 | 21/05/2025 | [40 empty] | 1
1.4.2 | EP ส่งทดสอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.4.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.4.4 | EP รับผลทดสอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.5 | ยาง BC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.5.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ยาง BC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.5.2 | EP ส่งทดสอบยาง BC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.5.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ยาง BC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.5.4 | EP รับผลทดสอบยาง BC | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.6 | ยาง WC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.6.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ ยาง WC | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.6.2 | EP ส่งทดสอบยาง WC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.6.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ ยาง WC | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.6.4 | EP รับผลทดสอบยาง WC | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.7 | THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.7.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 13/05/2025 | 15/05/2025 | [32 empty] | 0.5 |  | 0.5
1.7.2 | EP ส่งทดสอบTHERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.7.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.7.4 | EP รับผลทดสอบTHERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.8 | งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.8.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 10/06/2025 | 10/06/2025 | [60 empty] | 1
1.8.2 | EP ส่งทดสอบงานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.8.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.8.4 | EP รับผลทดสอบงานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
1.9 | งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 05/06/2025 | 41 | 4 |  | 10 |  | 2.5
ผลการปฏิบัติ
1.9.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติและส่งทดสอบ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 25/06/2025 | 25/06/2025 | [75 empty] | 1
1.9.2 | EP ส่งทดสอบงานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.9.3 | EP จ่ายเงินค่าทดสอบ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13
ผลการปฏิบัติ
1.9.4 | EP รับผลทดสอบงานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ผลการปฏิบัติ
2 | ขออนุมัติใช้ | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 4 |  | 10 |  | 10
ผลการปฏิบัติ
2.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ PRIMECOAT(CSS-1,CSS-2) | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 29/04/2025 | 05/05/2025 | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
2.2 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ THERMOPLASTIC PAINT | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 15/05/2025 | 15/05/2025 | [34 empty] | 1
2.3 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ งานเสาเข็ม | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 10/06/2025 | 10/06/2025 | [60 empty] | 1
2.4 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ งานแผ่นตาข่ายเสริมเสถียรภาพคันทาง | เป้าหมาย | 18/04/2025 | 25/04/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 25/06/2025 | 25/06/2025 | [75 empty] | 1
[6 empty] | วัน | [5 empty] | 18 เม.ย. 68

## s curve
วัน | เริ่ม | 18 เม.ย. 68
% เป้าหมายสะสม | 0
% ผลการปฏิบัติสะสม | 0
วัน | เริ่ม
เป้าหมายสะสม | 0
ผลการปฏิบัติสะสม | 0