## แผนการปฎิบัติงาน (Project Sched
โครงการ : | โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+800 - กม.30+275 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | เริ่มต้นสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ชาย | สิ้นสุดสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
แผนงาน : | แผนผลทดสอบ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 8953789.54
ผู้ควบคุมงาน:
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด |  |  | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 | 100 | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | ขออนุมัติใช้ | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 | 100 | 100
ผลการปฏิบัติ
1.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 | 100 | 100 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
|  | ผลการปฏิบัติ | 02/04/2025 | 02/04/2025 | [31 empty] | 100
[6 empty] | วัน |  |  | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
[6 empty] | % เป้าหมาย |  |  | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % เป้าหมายสะสม |  |  | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 85.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | เป้าหมาย |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | เป้าหมายสะสม |  |  | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติสะสม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | ผลการปฏิบัติ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผลการปฏิบัติสะสม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## แผนการปฎิบัติงาน (QTY)
โครงการ : | โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+800 - กม.30+275 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | เริ่มต้นสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ชาย | สิ้นสุดสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
แผนงาน : | แผนผลทดสอบ | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 8953789.54
ผู้ควบคุมงาน:
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด | [5 empty] | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | ปริมาณงาน | เป้าหมาย | ปริมาณเป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | ปริมาณผลการปฎิบัติ | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 |  | 100 |  | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | ขออนุมัติใช้ | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 |  | 100 |  | 100
ผลการปฏิบัติ
1.1 | GC ออกหนังสือขออนุมัติใช้ CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT | เป้าหมาย | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | ผลการปฏิบัติ | 02/04/2025 | 02/04/2025 | [34 empty] | 1
[6 empty] | วัน | [5 empty] | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
[6 empty] | % เป้าหมาย | [5 empty] | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % เป้าหมายสะสม | [5 empty] | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 85.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | เป้าหมายสะสม | [5 empty] | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติสะสม | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | ผลการปฏิบัติ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผลการปฏิบัติสะสม | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## s curve
วัน | เริ่ม | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
% เป้าหมายสะสม | 0 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 85.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% ผลการปฏิบัติสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
วัน | เริ่ม | 6 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 8 มี.ค. 68 | 9 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 13 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | 15 มี.ค. 68 | 16 มี.ค. 68 | 17 มี.ค. 68 | 18 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 20 มี.ค. 68 | 21 มี.ค. 68 | 22 มี.ค. 68 | 23 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 25 มี.ค. 68 | 26 มี.ค. 68 | 27 มี.ค. 68 | 28 มี.ค. 68 | 29 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 1 เม.ย. 68 | 2 เม.ย. 68 | 3 เม.ย. 68 | 4 เม.ย. 68 | 5 เม.ย. 68 | 6 เม.ย. 68 | 7 เม.ย. 68 | 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 | 10 เม.ย. 68 | 11 เม.ย. 68 | 12 เม.ย. 68 | 13 เม.ย. 68 | 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 | 16 เม.ย. 68 | 17 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | 19 เม.ย. 68 | 20 เม.ย. 68 | 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 | 23 เม.ย. 68 | 24 เม.ย. 68 | 25 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 68 | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
เป้าหมายสะสม | 0 | 0.14286 | 0.28571 | 0.42857 | 0.57143 | 0.71429 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ผลการปฏิบัติสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1