## แผนการปฎิบัติงาน (Project Sched
โครงการ : | โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+800 - กม.30+275 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | เริ่มต้นสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ชาย | สิ้นสุดสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
แผนงาน : | แผนงาน | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 8953789.54
ผู้ควบคุมงาน:
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด |  |  | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 17/06/2025 | 40 | 8953798.8 | 100 | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | CLEANING OF EXISTING PIPE CULVERT SIZE 1.20 M.WITH HYDRO-JET VACUUM EQUIPMENT / งานลอกท่อระบายน้ำ / งานลอกท่อระบายน้ำ(บจก.ปานเทพ เอนเตอร์ไพร์ส) | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 17/06/2025 | 40 | 8953798.8 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
|  | ผลการปฏิบัติ | 05/05/2025 | 02/06/2025 | [7 empty] | 8.75 | [13 empty] | 83.67 | [13 empty] | 7.58
[6 empty] | วัน |  |  | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
[6 empty] | % เป้าหมาย |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % เป้าหมายสะสม |  |  | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | เป้าหมาย |  |  | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | เป้าหมายสะสม |  |  | 223844.97 | 447689.94 | 447689.94 | 671534.91 | 895379.88 | 1119224.85 | 1343069.82 | 1566914.79 | 1790759.76 | 1790759.76 | 2014604.73 | 2238449.7 | 2462294.67 | 2686139.64 | 2909984.61 | 3133829.58 | 3133829.58 | 3357674.55 | 3581519.52 | 3805364.49 | 4029209.46 | 4253054.43 | 4476899.4 | 4476899.4 | 4700744.37 | 4924589.34 | 5148434.31 | 5372279.28 | 5596124.25 | 5819969.22 | 5819969.22 | 6043814.19 | 6267659.16 | 6491504.13 | 6715349.1 | 6939194.07 | 7163039.04 | 7163039.04 | 7386884.01 | 7610728.98 | 7834573.95 | 8058418.92 | 8282263.89 | 8506108.86 | 8506108.86 | 8729953.83 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติ |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติสะสม |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | ผลการปฏิบัติ |  |  | 0 | 0 | 0 | 783488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7491369.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผลการปฏิบัติสะสม |  |  | 0 | 0 | 0 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8

## แผนการปฎิบัติงาน (QTY)
โครงการ : | โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.19+800 - กม.30+275 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | เริ่มต้นสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
รหัสอ้างอิง : | PPN ชาย | สิ้นสุดสัญญา: |  | 10 มีนาคม 2568
แผนงาน : | แผนงาน | มูลค่างานทั้งหมดตามสัญญา: |  | 8953789.54
ผู้ควบคุมงาน:
ลำดับ | รายละเอียดของงาน |  | กำหนดการ |  |  | รายละเอียด | [5 empty] | ระยะเวลาปฏิบัติงาน
|  |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | จำนวนวัน | จำนวนเงิน | ปริมาณงาน | เป้าหมาย | ปริมาณเป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ | ปริมาณผลการปฎิบัติ | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
| WORK PLANNING SUMMARY | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 17/06/2025 | 40 | 8953798.8 |  | 100 |  | 100
ผลการปฏิบัติ
1 | CLEANING OF EXISTING PIPE CULVERT SIZE 1.20 M.WITH HYDRO-JET VACUUM EQUIPMENT / งานลอกท่อระบายน้ำ / งานลอกท่อระบายน้ำ(บจก.ปานเทพ เอนเตอร์ไพร์ส) | เป้าหมาย | 02/05/2025 | 17/06/2025 | 40 | 8953798.8 | 18285 | 100 | 18285 | 100 | 18285 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 457.13 | 0 | 457.13 | 457.13
|  | ผลการปฏิบัติ | 05/05/2025 | 02/06/2025 | [10 empty] | 1600 | [13 empty] | 15298.5 | [13 empty] | 1386.5
[6 empty] | วัน | [5 empty] | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
[6 empty] | % เป้าหมาย | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % เป้าหมายสะสม | [5 empty] | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | เป้าหมาย | [5 empty] | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 223844.97 | 223844.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | เป้าหมายสะสม | [5 empty] | 223844.97 | 447689.94 | 447689.94 | 671534.91 | 895379.88 | 1119224.85 | 1343069.82 | 1566914.79 | 1790759.76 | 1790759.76 | 2014604.73 | 2238449.7 | 2462294.67 | 2686139.64 | 2909984.61 | 3133829.58 | 3133829.58 | 3357674.55 | 3581519.52 | 3805364.49 | 4029209.46 | 4253054.43 | 4476899.4 | 4476899.4 | 4700744.37 | 4924589.34 | 5148434.31 | 5372279.28 | 5596124.25 | 5819969.22 | 5819969.22 | 6043814.19 | 6267659.16 | 6491504.13 | 6715349.1 | 6939194.07 | 7163039.04 | 7163039.04 | 7386884.01 | 7610728.98 | 7834573.95 | 8058418.92 | 8282263.89 | 8506108.86 | 8506108.86 | 8729953.83 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % ผลการปฏิบัติสะสม | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | ผลการปฏิบัติ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 783488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7491369.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผลการปฏิบัติสะสม | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8

## s curve
วัน | เริ่ม | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
% เป้าหมายสะสม | 0 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
% ผลการปฏิบัติสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
วัน | เริ่ม | 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 | 4 พ.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 | 6 พ.ค. 68 | 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 | 9 พ.ค. 68 | 10 พ.ค. 68 | 11 พ.ค. 68 | 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 | 14 พ.ค. 68 | 15 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | 17 พ.ค. 68 | 18 พ.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 | 21 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 23 พ.ค. 68 | 24 พ.ค. 68 | 25 พ.ค. 68 | 26 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 | 29 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | 31 พ.ค. 68 | 1 มิ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 4 มิ.ย. 68 | 5 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 7 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 | 10 มิ.ย. 68 | 11 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | 14 มิ.ย. 68 | 15 มิ.ย. 68 | 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | 21 มิ.ย. 68 | 22 มิ.ย. 68 | 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 26 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | 28 มิ.ย. 68 | 29 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | 2 ก.ค. 68 | 3 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | 5 ก.ค. 68 | 6 ก.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68
เป้าหมายสะสม | 0 | 223844.97 | 447689.94 | 447689.94 | 671534.91 | 895379.88 | 1119224.85 | 1343069.82 | 1566914.79 | 1790759.76 | 1790759.76 | 2014604.73 | 2238449.7 | 2462294.67 | 2686139.64 | 2909984.61 | 3133829.58 | 3133829.58 | 3357674.55 | 3581519.52 | 3805364.49 | 4029209.46 | 4253054.43 | 4476899.4 | 4476899.4 | 4700744.37 | 4924589.34 | 5148434.31 | 5372279.28 | 5596124.25 | 5819969.22 | 5819969.22 | 6043814.19 | 6267659.16 | 6491504.13 | 6715349.1 | 6939194.07 | 7163039.04 | 7163039.04 | 7386884.01 | 7610728.98 | 7834573.95 | 8058418.92 | 8282263.89 | 8506108.86 | 8506108.86 | 8729953.83 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8
ผลการปฏิบัติสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 783488 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8274857.48 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8 | 8953798.8